Пункт 1.4.плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Щербиновский район на 2014 год;

распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Щербиновский район от  19.02.2014 года № 36-р.

Проведенные в ходе контрольного мероприятия изучение и анализ представленных: муниципальной долгосрочной программы «Развитие массового спорта в муниципальном образовании Щербиновский район» на 2012 – 2014 годы», учредительных, нормативных, финансовых, бухгалтерских документов и их оценка показали, что:

1. Программа разрабатывалась и формировалась  отделом по физической культуре и спорту (разработчиком Программы) с многочисленными нарушениями Порядка разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район.

2. Контроль за реализацией Программы отделом по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Щербиновский район должным образом не осуществлялся.

3. В нарушение норм статьи 179 БК РФ, объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утвержден решением о бюджете муниципального образования Щербиновский район на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в составе ведомственной структуры расходов бюджета, но при  этом не соответствует нормативному правовому акту администрации муниципального образования Щербиновский район, которым утверждена Программа.

4. В нарушение статьи 86 БК РФ финансовым управлением администрации муниципального образования Щербиновский район в решение о бюджете муниципального образования Щербиновский район на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов включены субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования на иные цели в сумме 463 848,00 рублей, которые не обусловлены нормативным правовым актом-постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район об утверждении Программы, а управлением образования, при отсутствии правового основания,  исполнены.

5. В управлении образования расходы на реализацию программных мероприятий проводились без учета  целесообразности и первоочередности расходования имеющихся в наличии денежных ресурсов.

4). В отделе по физической культуре и спорту в нарушение пунктов 8 и 9 Инструкции № 157 н:

а) во всех представленных к проверке путевых листах в разделе «Маршрут движения» подробный маршрут следования от одного пункта к другому с указанием пробега не указывался;

б) расходы в сумме 4 380,00 рублей (авансовый отчет от 27 сентября 2013 года на общую сумму 7 141,25 рублей) произведены при отсутствии основания - приказа начальника отдела по физической культуре и спорту и сметы расходов;

в) в нарушение пункта 1.1 раздела 1 Положения о порядке формирования спортивных сборных команд муниципального образования Щербиновский район соответствующими приказами руководителей в состав сборных команд включались водители и в нарушение Порядка финансирования спортивных и физкультурных мероприятий им производились выплаты.

По результатам проверки оформлен акт проверки. В адрес руководителей объектов проверок и начальника финансового управления администрации муниципального образования Щербиновский район направлены Представления Контрольно-счетной палаты муниципального образования Щербиновский район об устранении выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков.

Результаты проверки рассмотрены 8.04.2014 года на рабочем совещании Контрольно-счетной палаты муниципального образования Щербиновский район с участием  руководителей объектов проверки и иных заинтересованных лиц. Результаты проверки доведены до сведения  заместителя главы муниципального образования Щербиновский район А.А.Беликова.

О результатах проверки проинформированы глава муниципального образования Щербиновский район  С.Г.Робилко и председатель Совета муниципального образования Щербиновский район В.Г.Ким.